## Sheet1
|  |  |  | 담당자 | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
주제 선정 |  |  |  | 팀 | bar: 3월 1
제안서 | 초안 작성 |  |  | 팀 | bar: 3월 1 to 3월 2
| 수정 |  |  | 팀 | bar: 3월 2 to 3월 4
관련 기술학습 | USB & USB/IP |  |  | 팀 | [14 empty] | 상현 | 6 | bar: 3월 1 to 3월 4
| LibUSB |  |  | 팀 | [14 empty] | 인구 | 6 | bar: 3월 1 to 4월 1
| JNI |  |  | 팀 | [14 empty] | 종욱 | 4 | bar: 3월 1 to 3월 4
| Android 구조 |  |  | 상현 | [14 empty] | 윤재 | 5 | bar: 4월 1 to 4월 2
인구 | bar: 4월 1 to 4월 2
| Android 크로스 컴파일 |  |  | 윤재 | bar: 4월 1 to 4월 2
종욱 | bar: 4월 1 to 4월 2
| 커널 Configuration |  |  | 윤재 | bar: 4월 2
종욱 | bar: 4월 2 to 4월 3
설계 | 서비스 App 설계 |  |  | 팀 | bar: 3월 4
| Android-USB 설계 |  |  | 팀 | bar: 4월 1 to 4월 2
구현 | Service (카카오톡 연동) | Windows Application | Play | 상현 | bar: 4월 1 to 4월 2
|  |  | Recv | 상현 | bar: 4월 1 to 4월 2
|  |  | Send | 상현 | bar: 4월 2 to 4월 3
|  |  | TextInput | 상현 | bar: 4월 2 to 4월 3
|  |  | USB/IP 연결 | 종욱 | bar: 5월 2 to 5월 3
|  | Android Application | Send | 인구 | bar: 4월 1 to 4월 2
|  |  | Recv | 인구 | bar: 4월 2 to 4월 3
|  |  | IME | 인구 | bar: 4월 2 to 4월 3
|  |  | Capture | 인구 | bar: 4월 3 to 4월 4
|  |  | USB/IP 연결 | 종욱 | bar: 5월 2 to 5월 3
|  | Device Driver |  | 윤재 | bar: 5월 2 to 5월 3
| Service (터치마우스) | Android Application | TouchInput | 인구 | bar: 5월 3 to 5월 4
|  |  | USB/IP 연결 | 상현 | bar: 5월 3 to 5월 4
|  | Device Driver |  | 윤재 | bar: 5월 3 to 5월 4
| USB/IP Porting | Windows App |  | 종욱 | bar: 4월 4 to 5월 1
|  | Android App |  | 윤재 | bar: 4월 4 to 5월 1
|  | Stub_driver.c |  | 윤재 | bar: 4월 3 to 5월 1
|  | Bind-driver.c |  | 윤재 | bar: 4월 2 to 5월 2
|  | Usbip_network.c |  | 인구 | bar: 4월 4 to 5월 2
| VHCI Driver |  |  | 상현 | bar: 4월 3 to 5월 2
종욱 | bar: 4월 2 to 5월 2
테스트 | 기능별 |  |  | 팀 | bar: 4월 1 to 5월 3
| 통합 |  |  | 팀 | bar: 4월 4 to 5월 4
| 최종 |  |  | 팀 | bar: 5월 4 to 6월 1
주간보고서 |  |  |  | 팀
[10 empty] | ProtoType |  |  |  | 중간1 |  | 중간2 |  | 최종