## Sheet1
|  |  | 담당자 | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
주제 선정 |  |  | 팀 | bar: 3월 1
제안서 | 초안 작성 |  | 팀 | bar: 3월 1 to 3월 2
| 수정 |  | 팀 | bar: 3월 2 to 3월 4
관련 기술학습 | USB & USB/IP |  | 팀 | bar: 3월 1 to 3월 4
| LibUSB |  | 상현, 윤재 | bar: 3월 1 to 4월 1
| Android & JNI |  | 인구, 종욱 | bar: 3월 1 to 3월 4
설계 | 서비스 App 설계 |  | 팀 | bar: 3월 4
| Android-USB 설계 |  | 팀 | bar: 4월 1 to 4월 2
구현 | Service App | USB드라이버 | 윤재
|  | Windows App | 상현 | bar: 4월 1 to 4월 2
|  | Android App | 인구 | bar: 4월 1 to 4월 2
| Android-USB | USB/IP 포팅 | 종욱 | bar: 4월 3 to 5월 2
|  | VHCI 드라이버 | 팀 | bar: 4월 3 to 5월 2
|  | USB/IP App | 인구 | bar: 5월 1 to 5월 2
테스트 | 기능별 |  | 팀 | bar: 4월 1 to 5월 3
| 통합 |  | 팀 | bar: 4월 4 to 5월 4
| 최종 |  | 팀 | bar: 5월 4 to 6월 1
주간보고서 |  |  | 팀